## 任务_表
飞亚达电商供应链系统验收问题单 （20160301-20160419测试）
问题编号 | 问题描述 | 问题发现时间 | 问题类型 | 优先级 | 状态 | 负责人 | 测试验证 | 备注 | 客户验证
1 | 刘工那边的重大bug就是重复打印的单据不能继续分拣，这个必须加快解决 | 2016-03-01 | BUG | 高 | 已修复 | 刘工 | 已验证 |  | 已解决
2 | 小史的数据快递单号重复问题直接影响签出 | 2016-03-01 | 数据问题 | 中 | 测试数据问题，已处理 | 史锦明 | 已验证 |  | 已解决
3 | 开箱机 ：1.吸箱不稳常有纸箱卡死现象 2.线体上控制开箱机的电感问题！如纸箱达到线上最大纸箱量后，开箱机会停止，当纸箱用至最小量时开箱机偶尔不会从新启动，需要人为的按键操作！ | 2016-03-01 | 硬件问题 | 中 | 已修复 | 彭工 | 已验证 | 原来是吸盘气压不够，需继续观察 | 偶发再观察
4 | 打印机今天在100单中间出现3次，1个标签带2个空白标签 ，3个连续出来；掉标后会出一张空白标； | 2016-03-01 | 功能优化 | 中 | 已修复 | 彭工 | 已验证 | 陈工已修复，待观察，需陈工提供配置操作手册 | 再观察
5 | 线下订单导入系统批量导入有问题,导入订单不能实现预报,昨天测试一直不能完成 | 2016-03-01 | 操作配置 | 中 | 已修复 | 史锦明 | 已验证 |  | 已解决
6 | K3的数据推送还是有异常,手工生成不能产生数据,请找出原因 | 2016-03-01 | BUG | 高 | 已修复 | 史锦明 | 已验证 |  | 已解决
7 | 关于退货的,在销售单的一键退货和订单发出后货物退回的退货流程,请核实功能 | 2016-03-01 | 操作配置 | 高 | 客户端已具备截单功能，已解释如何使用 | 肖兵兵 | 已验证 |  | 已解决
8 | K3，错误提示：物料[TGA802008,WBW]不存在 | 2016-03-01 | 数据问题 | 高 | 已修复 | 史锦明 | 已验证 | SCM系统里面没有配置K3外部编码，请相关人员配置一下,配置时写的是"."，不是"," | 已解决
9 | K3，错误提示：方法’～’作用于对象’ ～’失败 | 2016-03-01 | 数据问题 | 中 | 已修复 | 史锦明 | 已验证 |  | 已解决
10 | 唯品会JIT全部接口已调试完成，正在做业务沙箱测试； | 2016-03-01 | 需求变更 | 高 | 已修复 | 史锦明 | 已验证 |  | 已解决
11 | PDA签出不提示 重复签出，只显示签出成功，已经签出的要提示已签出，不重复签出 | 2016-03-01 | BUG | 高 | 已修复 | 蔡楚、沈登军 | 已验证 |  | 已解决
12 | K3，新问题详见3.01核对数据excel文件，苏宁：测试账套 各个型号各多一只，汇正：测试账套少三款DG0022.WBB/L1560.B/L1560.20.002各一只，其他表款各多一倍 | 2016-03-02 | 数据问题 | 中 | 已修复 | 史锦明 | 已验证 |  | 已解决
13 | 偶尔新箱子推到工位直接报红灯，需复位后才可执行（半天测试内出现3次） | 2016-03-02 | BUG | 中 | 已修复 | 彭工 | 已验证 | 需观察 | 再观察
14 | 3#工位扫描枪识别有问题，扫不到 | 2016-03-02 | 硬件问题 | 低 | 已修复 | 彭工 | 已验证 | 需观察 | 已解决
15 | 中控卡死一次，卡死后重新打开，后面未打印的显示为已打印（改由C#写. 解决打印时内存溢出出错问题） | 2016-03-02 | BUG | 高 | 已修复 | 刘工 | 已验证 | 卧心，我们更新程序只会在没有分拣时做。更新的程序是LENOVO PC上的程序，该程序与分拣过程没有关系，是用于现场用户查看的,该程序只用于用户前端查看分拣情况与控制是否打印。 | 再大批量数据测试一次
16 | PDA签出报ERROR错误，共6单，运单号：294720515138,220237254649,228777070556 | 2016-03-02 | 数据问题 | 低 | 测试用数据有问题 | 蔡楚、沈登军 | 已验证 | 需再次做单测试 | 已解决
17 | 封箱机： 线体到封箱机之间连接卡顿（传送带到封箱机之间滚轮连接处），导致后面纸箱堵塞！量大的情况下会产生几个纸箱一起流入封箱机！ | 2016-03-03 | 硬件问题 | 高 | 已修复 | 彭工 | 已验证 | 需继续观察 | 再观察
18 | 发票问题修改了么？上次测试的时候逻辑错误，要先看票再开票 | 2016-03-08 | BUG | 中 | 已修复 | 史锦明 | 已验证 | 发票服务器到位 | 已解决
19 | 分仓失败要提示详细原因，如库存不足要提示是哪个表库存不足 | 2016-03-10 | 功能优化 | 低 | 已修复 | 肖兵兵 | 已验证 |  | 已解决(手工分仓提示)
20 | 斑马打印机现场连不上电脑 | 2016-03-10 | 硬件问题 | 高 | 已配置连上 | 彭工 | 已验证 |  | 已解决
21 | 3月15号飞亚达现场测试唯品会JIT功能正常，永安提出有待优化的地方： 1、唯品会JIT创建送货单取消PO单号和送货仓库的输入，后台从拣货单中获取。 2、唯品会JIT创建送货单时，承运商提供下拉选项 3、提供唯品会送货单的打印功能或者导出excel功能。 4、唯品会JIT创建送货单中，要求到货时间、承运商、运单号以及返回的入库单号四个值保存在必要的地方，以供查询。 5、上传送货单加状态，上传过的就不要再上传了，上传后的信息唯品会返回的数据要回写到送货单中，然后能导出来唯品会的数据备打印，先暂时是导出信息，后续再修改成模板直接打印 | 2016-03-15 | 功能优化 | 中 | 已修复 | 肖兵兵 | 已验证 |  | 已解决
22 | K3，错误提示：物料[C.DLA869002.PWMH]不存在 | 2016-03-10 | 数据问题 | 低 |  | 史锦明 | 已验证 | 配置正确，需永安配合联调 | 已解决
23 | K3,苏宁测试账套少L1560.B和L1560.20.026 | 2016-03-16 | 数据问题 | 低 | 配置问题无需修复 | 史锦明 | 已验证 | 如果发现SCM系统中配货单表的数量于K3系统有差异，请先导出销售单当天发货明细核对，如果还有差异，检查缺少的表在SCM系统中是否存在对应的K3外部编码，如果再有差异，请麻烦联系我处理，谢谢。 | 已解决
24 | 废弃功能清理：1.拣货管理->拣货波次按钮；2.波次策略废弃功能需去掉 | 2016-03-28 | 功能优化 | 低 | 已修复 | 肖兵兵 | 已验证 |  | 已解决
25 | 苏宁的店铺地址不是按照配置的信息,这里的发货地址应该是跟着店铺走,这个地址逻辑应该是：店铺地址没有的情况下（优先级），取仓库地址 | 2016-03-07 | 操作配置 | 低 | 通过配置解决 | 肖兵兵 | 已验证 | 现在地址是可以配置多个的店铺可以任意勾选一个地址作为店铺的地址和联系方式 | 已解决
26 | 波次打印的配货单顺序混乱，没有按照数字排序，两个波次一起走就出现了先字母排序再数字排序，-----应该是先波次排序在一个波次内再数字排序 | 2016-03-07 | 功能优化 | 中 | 已修复 | 肖兵兵 | 已验证 |  | 已解决
27 | 1、K3编码错误或缺失时，修改增加K3编码，要允许手工生成配货单(已有)、日结单（待增加）和发货通知单 | 2016-04-01 | 功能优化 | 紧急 | 已解决 | 肖兵兵 | 已验证
28 | 分拣线打印出的发货地址要与web段发货地址相同，配货单上的电话和地址要取店铺的电话和地址 |  | 功能优化 | 高 | 已解决 | 肖兵兵 | 已验证 | I_MOD_SORTING_INSTRUCTION表增加店铺联系人、电话、地址信息，供分拣线打印使用。
29 | 唯品会，导出唯品会拣货单，生成的销售单分仓后会找不到（第一次出现），需要重新导出 | 2016-03-10 | BUG | 低 | 已解决 | 肖兵兵 | 已验证
30 | 2、承运商要下拉选项，可能需要修改承运商，并把承运商和运单号回写到销售单和快递包装单 | 2016-04-01 | 操作配置 | 中 | 已解决 | 肖兵兵 | 已验证 | 通过制单状态修改渠道设置实现，客户已接受 | 已解决
31 | 飞亚达发票业务： 1）先预览再打印（之前逻辑设计有问题） 2）每个订单开一张发票（包括一只表或多只表），不是每只表都开一张发票（春勇现场确认过） 3）发票与波次绑定，分两种情况，a)提前打印发票，备注字段显示“波次+顺序号”；b)实时打，贴标触发打印发票 4）多只表汇总金额如果发现计算有误，需能在订单明细中修改，总额是自动汇总； | 2016-03-16 | 需求变更 | 中 | 已解决 | 肖兵兵 | 部分验证 | 发票主单波次+序号待发票系统验证 | 修改发票金额明细时直接调用销售单明细，并更新汇总金额 发票维护中增加波次查询，发票主单增加波次+序号
32 | 苏宁店铺已点击发货，但是未同步到后台，导致一直在手工作业 | 2016-03-22 | BUG | 高 | 已修复 | 肖兵兵 | 已验证 |  | 已解决
33 | 拣货管理，导出，优化要求：按照这些筛选条件的导出，这个功能来满足不同订单送不同礼品的功能。excel导出波次信息 订单号、收货人、波次+顺序号 | 2016-03-28 | 功能优化 | 中 | 已修复 | 肖兵兵 | 已验证 |  | 已解决
34 | 货品档案导出没有K3编码或存在重复记录的数据，以便清理和完善数据 | 2016-04-01 | 数据问题 | 低 | 已解决 | 王成 | 验证失败 | 数据未清理，K3编码仍有缺失，已提供缺失清单
35 | 基础管理-地址维护中新增的地址保存不了 | 2016-04-01 | 操作配置 | 中 | 已修复 | 刘兴平 | 已验证 | 1、基础管理-国家省市区维护中新增缺少的省市区 2、基础管理-地址维护中新增刚才添加的省市区 | 已解决
36 | 配货单，发货通知单，退货通知单，销售日结单，销售结算单都要求修改备注和明细备注，并且可以发送到K3 | 2016-04-01 | 需求变更 | 中 | 已解决 | 肖兵兵 | 已验证
37 | 混合店铺多波次分拣时，不能自动打印下一个波次，分拣线波次不分店铺或其它条件，所有销售单任意组合分波次 | 2016-04-01 | BUG | 高 | 已解决 | 刘工 | 待验证
38 | 分拣线中控系统中的clear操作会把所有波次置为待分拣 | 2016-04-01 | BUG | 中 | 已解决 | 刘工 | 暂时挂起 | 客户需要暂时保持现状
39 | 唯品会订单自动分仓后匹配品俊和跨越物流渠道 | 2016-04-01 | 操作配置 | 中 | 已解决 | 肖兵兵 | 已验证 | 1、需要在物流计划-配送规则中新增店铺和渠道的配送规则，是否活动版本选择'否' 2、基础管理-线路维护中新增渠道配送线路和报价规则，并启用新增渠道 | 已解决
40 | 天猫飞亚达手表专营店改名酷时街旗舰店后不能拉单 | 2016-04-05 | 操作配置 | 低 | 已关闭 |  |  | 已取消，准备订购聚石塔服务 | 已关闭
41 | 苏宁店铺自动分仓，配置增值服务会对所有店铺生效 | 2016-04-05 | BUG | 高 | 已解决 | 刘兴平 | 已验证
42 | 店铺名称修改后要能查询到历史数据 | 2016-04-07 | BUG | 低 | 已解决 | 刘兴平 | 已验证
43 | 销售接口表中有部分订单无法转单，也没有异常信息 | 2016-04-12 | 数据问题 | 高 | 已解决 | 曾红卫 | 已验证 | 店铺类型是选择'分销店'，分销店对分销价格等值有判断，货品档案中分销价格为空，已补全分销价格字段，并改店铺类型为零销店
44 | 销售接口表中写入的数据没有省市区字段，导致预报错误 | 2016-04-07 | 配置问题 | 中 | 已解决 | 曾红卫 | 已验证 | 拉单服务开错，应为‘淘宝RDS数据库订单同步服务’，而不是‘淘宝销售订单监听服务，将淘宝零售订单同步到销售接口表’
45 | 配货单只有飞亚达官方旗舰店生成正常，其它店铺配货单没有明细，销售日结单其它店铺也没有明细 | 2016-04-07 | BUG | 紧急 | 已解决 | 曾红卫 | 已验证
46 | 飞亚达官方旗舰店2月份配货单无法重新生成 | 2016-04-14 | BUG | 紧急 | 已解决 | 肖兵兵 | 已验证
47 | 已审核的配货单，弃审之后删除时仍提示配货单已审核，无法删除 | 2016-04-14 | BUG | 紧急 | 已解决 | 肖兵兵 | 待验证 | 待业务环境验证
48 | PDA拣货和移位功能开发 | 2016-04-13 | 需求变更 | 高 | 进行中 | 徐雄
49 | PDA拣货和移位功能接口开发 | 2016-04-13 | 需求变更 | 高 | 进行中 | 刘兴平、肖兵兵 |  | PDA拣货功能已实现，移位接口开发完成， 待测，PDA上架功能进行中
50 | 客户端签出错误：意外的元素FetchGoodsId | 2016-04-18 | BUG | 中 | 进行中 | 徐雄
51 | 分拣线中控程序只有待分拣波次号，没有待分拣明细 | 2016-04-18 | BUG | 紧急 | 已解决 | 刘工 | 待验证
52 | 发货通知单，传值错误 | 2016-04-26 | BUG | 紧急 | 进行中 | 肖兵兵 |  | 客户要求在客户档案店铺档案里增加 “业务类型”字段。用于推送给K3
53 | 修改了客户资料，增值服务配置模块里，客户档案资料未改变 | 2016-04-26 | BUG | 紧急 | 进行中 | 肖兵兵 |  | 在测试环境里操作，未出现该情况， 需要和客户沟通确认。

## Sheet1
问题描述 | 问题发现时间 | 状态 | 负责人 | 验证情况 | 备注
开箱机 ：1.吸箱不稳常有纸箱卡死现象 2.线体上控制开箱机的电感问题！如纸箱达到线上最大纸箱量后，开箱机会停止，当纸箱用至最小量时开箱机偶尔不会从新启动，需要人为的按键操作！ | 2016-03-01
打印机今天在100单中间出现3次，1个标签带2个空白标签 ，3个连续出来 | 2016-03-01
偶尔新箱子推到工位直接报红灯，需复位后才可执行（半天测试内出现3次） | 2016-03-02
3#工位扫描枪识别有问题，扫不到 | 2016-03-02
封箱机： 线体到封箱机之间连接卡顿（传送带到封箱机之间滚轮连接处），导致后面纸箱堵塞！量大的情况下会产生几个纸箱一起流入封箱机！ | 2016-03-03